## Sayfa1
No | Risk | Gerçekleşme Olsaılığı | Projeye Etkisi | Alınacak Önlemler
1 | Müşterinin ve Son kullanıcılarının | Orta | Yüksek | Ürünle ilgili yapılacak proje toplantılarına alanında uzman kişilerin katılımı
| deneyimsiz olması, ihtiyaçlarını |  |  | sağlanarak görüşlerinin alınması, müşteri ve kullanıcıya projenin detaylarını
| net olarak ifade etmemesi |  |  | ortaya çıkaracak sorular sorulması
2 | Müşteri gereksinimlerinin | Orta | Yüksek | Gereksinimlerin değişiminin projeye etkisinin belirlenmesi gerekirse
| değişimi |  |  | zaman ve maliyetin güncellenmesi
3 | Veri Tabanı ve programdaki | Orta | Yüksek | Veri tabanı ve kullanıcı parolalarının güçlü olmasının sağlanması, kullanıcı
| kullanıcı şifrelerin güvenliğinin |  |  | şifreleri veri tabanına kaydedilirken şifreleme algoritmasının kullanılması
sağlanması